RADAR Pangan

Laporan Progress Tim & Status Submission ke-2

Hackathon Bank Indonesia — Digdaya 2026

| Tanggal Laporan | 14 Mei 2026 |
| --- | --- |
| Deadline Submission ke-2 | 4 Juni 2026 |
| Sisa Waktu | 21 Hari |
| Branch Aktif | feat/ml-training |
| Tim | Enzi · Fariz · Rayyan · Rayhan |
| Repository | bi-hackathon-group-1 |

1. Ringkasan Status Keseluruhan

| 12 Seksi Selesai / Sebagian | 9 Seksi Belum Dikerjakan | 4 Endpoint API Belum Dibuat | 21 Hari Tersisa |
| --- | --- | --- | --- |

⚠ KRITIS: Endpoint /api/v1/simulate WAJIB ada sebelum demo — proposal secara eksplisit menyebutkan "Demo simulasi: skenario sebelum vs. sesudah intervensi". Belum dibangun.

⚡ PERHATIAN: 9 seksi dari 25 seksi submission ke-2 belum dikerjakan sama sekali. Sebagian besar ada di Kelompok F (Pasar & Adopsi) dan di bagian Status Terkini.

✅ KABAR BAIK: ML pipeline 3-lapis sudah jalan, CUSUM ditambahkan, 347.550 baris data historis sudah masuk Supabase, auth sistem (JWT + RBAC) sudah ada, dan FastAPI sudah punya 7 endpoint aktif.

2. Progress per Anggota Tim

2.1  Enzi — ML Core System (Team Lead)

S2 Data Science, Eötvös Loránd University · Pemilik: semua komponen ML (Lapis 1/2/3, feature engineering, FastAPI)

Progres ML Core: ~70%

| Komponen | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| 4 model LightGBM (Q50/Q90 × T7/T14) | ✅ Selesai | MAPE terbaik 3.52% (val), semua lolos target ≤12% |
| Feature engineering — 28 fitur (lag, rolling, kalender, HET, Z-score) | ✅ Selesai | HET coverage 76.2% dari data |
| Lapis 2 — Deteksi: HET threshold + Z-score online | ✅ Selesai |  |
| Lapis 2 — CUSUM (early warning drift detection) | ✅ Selesai | Tambahan terbaru (10 Mei); alarm = yellow alert |
| Lapis 2 — Disparity scoring antar kota | ✅ Selesai |  |
| Lapis 3 — LLM ReAct Agent (OpenRouter · Gemini 2.5 Flash) | ✅ Selesai | Sebelumnya OpenAI, sudah pindah ke OpenRouter |
| FastAPI inference server — 7 endpoint aktif (port 8001) | ✅ Selesai | /health, /analyze, /batch, /alerts, /komoditas, /kota, /summary |
| Integrasi Supabase sebagai satu-satunya sumber data ML | ✅ Selesai | 174.290 baris di mart_modelling_harga_pangan |
| report.html — laporan teknis 13 seksi | ✅ Selesai | Termasuk Section 13 (ML Roadmap) |
| GET /api/v1/trend/{komoditas}/{kota} | ❌ Belum | Riwayat + pita P50/P90 untuk grafik tren |
| GET /api/v1/risk-map/{tanggal} | ❌ Belum | Agregasi risiko per provinsi untuk peta koropleth |
| POST /api/v1/simulate | ⚠ WAJIB per proposal | "skenario sebelum vs. sesudah intervensi" |
| GET/PUT /api/v1/config/het | ❌ Belum | Admin config untuk ubah nilai HET |
| Filter & pagination pada GET /api/v1/alerts | ❌ Belum |  |
| Conformal Prediction wrapper | ❌ Belum | Proposal menyebut ini tapi belum diimplementasi |
| Fitur is_harvest_season (musim panen per komoditas) | ❌ Belum | Hanya Ramadan + akhir tahun yang ada sekarang |

2.2  Rayhan — Cloud, Data Ingestion, ETL & Infrastructure

AWS Certified Cloud Practitioner · Pemilik: Supabase, ETL pipeline, deployment, data validation

Progres Infrastructure: ~60%

| Komponen | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Supabase PostgreSQL — 4 schema (raw, staging, marts, app) | ✅ Selesai | Selesai 6 Mei |
| ETL Pipeline — Postgres loader, dbt, 2 DAG Airflow | ✅ Selesai | data_ready_modelling + data_ready_dashboard |
| Load data historis PIHPS — 347.550 baris (2020–2026) | ✅ Selesai | Jabar + DKI Jakarta |
| Integrasi cuaca Open-Meteo — 11.605 baris (5 lokasi) | ✅ Selesai | Selesai 9 Mei |
| Revisi scope MVP: 6 komoditas bawang+cabai, +Banten +Sulsel | ✅ Selesai | constants.py, dbt filter sudah di-update |
| Docker setup + docker-compose | ✅ Selesai |  |
| Auth sistem — JWT + bcrypt + SQLite | ✅ Selesai | Selesai 6 Mei — login, admin panel, RBAC |
| dbt re-run dengan filter komoditas (turunkan DB dari ~363 MB) | ❌ Belum | DB sekarang 363 MB dari 500 MB limit — harus segera! |
| Load PIHPS historis untuk Banten + Sulawesi Selatan | ❌ Belum | Estimasi +125K–375K baris, 2–4 jam proses |
| Validasi data (flag harga hilang, outlier, duplikasi) | ❌ Belum | Rencana tapi belum dibangun |
| Deployment cloud (Fly.io / Railway) dengan URL publik | ❌ Belum | Juri butuh bisa akses demo |
| HTTPS + CORS untuk API | ❌ Belum |  |
| Diagram arsitektur sistem | ❌ Belum | Wajib untuk lampiran submission ke-2 |

2.3  Fariz + Rayyan — RCA Engine & UI

Bekerja sebagai pasangan: Fariz (domain, produk, proposal) + Rayyan (kuantitatif, implementasi UI, riset data)

Progres RCA + UI: ~30%

| Komponen | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| File rca_engine.py — ada di src/engine/ | ❓ Ada, belum diverifikasi | Perlu cek apakah sudah konsumsi output ML API yang sesungguhnya |
| File het_monitor.py — ada di src/engine/ | ❓ Ada, belum diverifikasi | Perlu cek kesesuaian dengan HET reference terbaru |
| Halaman UI: index.html, login.html, admin.html, debug.html | 🔄 Ada, sebagian | Login + admin selesai (Rayhan). index + debug perlu dicek |
| RCA Engine mengonsumsi output ML API (FastAPI port 8001) | ❌ Belum terkonfirmasi | Ini inti dari kontribusi Fariz+Rayyan |
| RCA: definisi root cause (supply shock vs seasonal vs HET breach) | ❌ Belum | Fariz harus mendefinisikan logika ini dari perspektif domain |
| RCA: narasi rekomendasi yang terbaca oleh TPID/Bapanas | ❌ Belum | "kemungkinan karena hujan lebat → rekomendasi: operasi pasar" |
| UI terhubung ke endpoint FastAPI (data real, bukan dummy) | ❌ Belum terkonfirmasi |  |
| Penulisan seksi proposal non-teknis (#3, #6, #7, #10, #17, #19, #21, #23) | ❌ Belum | 8 seksi penting, sebagian besar belum disentuh |
| Kompilasi "Evidence of Demand" (BPS CPI, frekuensi pelanggaran HET) | ❌ Belum | Rayyan perlu query raw.harga_pangan |

3. Status 25 Seksi Submission ke-2

Submission ke-2 memiliki 25 seksi yang dinilai berdasarkan 6 kriteria juri. Berikut status dan panduan isi setiap seksi.

Kelompok A — Masalah & Solusi (#1–#4)

Seksi ini mendefinisikan masalah dan pendekatan solusi. Juri mencari bahasa yang ketat dan spesifik.

#1 Identitas Tim [✅ Selesai] [Enzi]

Profil tim, latar belakang masing-masing anggota. Sudah ada di submission pertama. ✅ Tidak perlu perubahan besar — hanya perbarui kalau ada perubahan peran.

#2 Penyempurnaan Masalah & Keselarasan [🔄 Perlu Update] [Fariz + Rayyan]

Perketat rumusan masalah. Maks ~180 kata. Harus menjawab: "Apa yang persis rusak di rantai pasok pangan, dan apa yang terjadi kalau tidak diselesaikan?" Scope sudah direvisi (6 komoditas bawang+cabai, Jabodetabek + Jabar + Sulsel) — framing masalah perlu disesuaikan. Sertakan konsekuensi nyata: "TPID bergantung laporan manual 3–5 hari, harga bisa naik 20–30% dalam 48 jam" Fokuskan pada komoditas yang dipilih: bawang merah, bawang putih, 4 jenis cabai

#3 Keselarasan Ekosistem [❌ Belum] [Fariz]

Siapa pemangku kepentingan dan regulasi apa yang mendukung? Ini adalah "policy hook" — sambungan ke konteks hukum dan kelembagaan. Bapanas (otoritas pangan nasional) TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, 34 provinsi) Kemenkop UKM — Koperasi Desa Merah Putih sebagai kanal intervensi (Perpres 9/2025) Bulog & ID Food sebagai mitra distribusi Relevansi dengan mandat BI dalam pengendalian inflasi pangan volatile

#4 Pendekatan & Mekanisme Solusi [🔄 Perlu Update] [Enzi + Fariz]

Maks ~250 kata. Jelaskan sistem 3-lapis + RCA engine. CUSUM dan OpenRouter baru ditambahkan — deskripsi perlu diperbarui. Lapis 1: Prediksi harga H+7 dan H+14 dengan LightGBM Quantile (Q50 + Q90) Lapis 2: Deteksi — HET threshold, Z-score (spike), CUSUM (drift awal), disparity antar kota Lapis 3: LLM ReAct Agent → narasi rekomendasi intervensi dalam Bahasa Indonesia RCA Engine: mengubah sinyal ML menjadi analisis akar masalah yang terbaca oleh TPID

Kelompok B — Dampak (#5–#7)

Seberapa besar dampaknya dan bagaimana cara mengukurnya?

#5 Skala Dampak & Target [🔄 Perlu Angka] [Fariz + Rayyan]

Sebutkan skala: 514 kab/kota secara nasional, 280 juta penduduk terdampak. Tapi MVP hanya mencakup 4 provinsi. Jujurlah tentang rollout bertahap. MVP saat ini: Jabodetabek + Jawa Barat + Sulawesi Selatan (4 provinsi) Target Tahap 2: 10 provinsi prioritas rawan inflasi pangan volatile Target jangka panjang: Seluruh 514 kab/kota (via PIHPS yang sudah cover nasional)

#6 Pengukuran Dampak [❌ Belum] [Rayyan]

KPI spesifik dan terukur dengan baseline. Ini adalah seksi paling kuantitatif — Rayyan yang paling cocok mengerjakannya. MAPE ≤ 12% → sudah tercapai: 3.52% (Q50 T7) ✅ Kecepatan deteksi pelanggaran HET ≤ 24 jam Pengurangan disparitas harga antar kota sebesar 15% Perlu sumber: data BPS CPI pangan volatile 2020–2024 Hitung berapa kali HET dilanggar di raw.harga_pangan → ini "baseline" yang ingin kita perbaiki

#7 Nilai Sistem & Publik [❌ Belum] [Fariz]

Jawab: "Nilai sistemik apa yang tercipta melampaui pengguna langsung?" Respons pemerintah lebih cepat → volatilitas inflasi pangan lebih rendah → pengurangan kemiskinan Hubungkan ke mandat BI dalam pengendalian inflasi Keselarasan dengan program Koperasi Desa Merah Putih (Perpres 9/2025) sebagai kanal distribusi

Kelompok C — Inovasi (#8–#10)

Apa yang membuat solusi ini berbeda dan baru?

#8 Orisinalitas Solusi [🔄 Sebagian] [Enzi + Fariz]

Bandingkan secara eksplisit dengan sistem yang ada: PIHPS: menampilkan harga, tidak ada prediksi atau rekomendasi TaniHub: rantai pasok, bukan kebijakan harga EWS BI (makro): level makro, bukan per komoditas per kota Diferensiator RADAR Pangan: prediksi real-time + RCA engine + rekomendasi intervensi dalam satu sistem.

#9 Inovasi Teknologi & Metode [🔄 Perlu Update] [Enzi]

LightGBM Quantile Regression — prediksi dengan interval ketidakpastian (bukan hanya titik) CUSUM — mendeteksi drift harga sebelum menjadi krisis (early warning 2–4 hari lebih awal) Z-score online — mendeteksi lonjakan tiba-tiba LLM ReAct Agent (Gemini 2.5 Flash via OpenRouter) — narasi intervensi dalam Bahasa Indonesia Conformal Prediction — CATATAN: direncanakan Tahap 2, belum diimplementasi; harus disebutkan jujur

#10 Kreativitas dalam Implementasi [❌ Belum] [Fariz + Rayyan]

Ini tentang BAGAIMANA Anda membangunnya, bukan APA yang dibangun. Dua elemen genuinely kreatif: RCA Engine: mengubah sinyal ML menjadi narasi akar masalah terbaca TPID — "kemungkinan besar disebabkan hujan lebat di Cirebon + musim panen berakhir → rekomendasi: operasi pasar" Koperasi Desa Merah Putih sebagai kanal intervensi — memanfaatkan Perpres 9/2025, jaringan 70.000+ koperasi sebagai "last-mile" distribusi UI berbasis peran: tampilan berbeda untuk petugas TPID, admin Bapanas, dan viewer publik

Kelompok D — Kelayakan Teknis (#11–#14)

Apakah ini bisa benar-benar bekerja di skala besar?

#11 Arsitektur Sistem [🔄 Sebagian] [Rayhan + Enzi]

Rayhan WAJIB membuat diagram arsitektur. Alur yang harus ditampilkan: PIHPS API → ETL (Postgres Loader + dbt) → Supabase PostgreSQL → ML API (FastAPI :8001) → RCA Engine → Frontend (Alpine.js) + Auth Layer report.html sudah ada ✅, tapi diagram visual diperlukan sebagai lampiran. Gunakan draw.io / Excalidraw / Figma.

#12 Data & Kelayakan [🔄 Sebagian] [Rayhan + Enzi]

Data tersedia: PIHPS ✅, HET reference ✅, cuaca Open-Meteo ✅. BPS Statistik Tanaman Sayuran (produksi per provinsi) → proxy untuk fitur stok relatif — BELUM ADA BI SEKI Tabel VII — CPI pangan volatile bulanan → fitur makro — BELUM ADA Data stok Koperasi Desa Merah Putih → tidak tersedia publik (nyatakan jujur di proposal)

#13 Keamanan & Kepatuhan [🔄 Sebagian] [Rayhan]

JWT + bcrypt sudah dibangun ✅. Yang masih perlu ditambahkan: Catatan UU PDP/PDPA: tidak ada data pribadi yang disimpan, hanya data agregat harga Data residency: Supabase di-host di region aws-1-ap-northeast-1 (Tokyo) Dokumentasi RBAC: admin / analyst / viewer — hak akses masing-masing PERHATIAN: SECRET_KEY JWT masih hardcoded — harus dipindahkan ke env variable sebelum demo

#14 Kesiapan Implementasi (MVP) [🔄 Sebagian] [Semua]

5 halaman ada di frontend. ML API punya 7 endpoint aktif. Nyatakan dengan jelas apa yang sudah siap demo vs yang direncanakan Endpoint /simulate belum dibangun — juri akan memeriksa ini Apakah UI sudah mengonsumsi data real dari FastAPI? Perlu dikonfirmasi

Kelompok E — Model Bisnis (#15–#18)

Bagaimana sistem ini bisa berkelanjutan secara finansial?

#15 Proposisi Nilai [🔄 Perlu Update] [Fariz + Rayyan]

Revisi untuk scope baru (6 komoditas, Jabodetabek + Jabar + Sulsel). Format: Masalah → Solusi → Manfaat. Untuk TPID: "Bisa merespons pelanggaran HET 24 jam lebih cepat" Untuk Bapanas: "Bisa memprioritaskan wilayah mana yang butuh operasi pasar" Maks ~220 kata

#16 Pendapatan & Pendanaan [🔄 Sebagian] [Fariz]

B2G SaaS: langganan pemerintah — Bapanas, 34 TPID Provinsi. Estimasi: Rp 50–200 juta/tahun per provinsi B2B Analytics: Bulog, ID Food, retailer pangan besar Perlu menambahkan model pricing yang spesifik

#17 Struktur Biaya & Keberlanjutan [❌ Belum] [Fariz + Rayhan]

Estimasi biaya operasional yang diperlukan juri: Cloud (Supabase): Free tier sekarang → ~$25–50/bulan tier berbayar Deployment (Fly.io/Railway): ~$10–30/bulan LLM API (OpenRouter · Gemini 2.5 Flash): ~$0.10–0.50 per analisis tergantung volume Tim pengembang: estimasi biaya maintenance Titik impas: berapa pelanggan B2G yang dibutuhkan untuk menutup biaya?

#18 Skalabilitas [🔄 Sebagian] [Rayhan + Fariz]

Teknis: Docker + cloud = scale horizontal ✅ Data: Supabase free tier 500 MB, perlu rencana migrasi BigQuery/GCS Produk: 70.000+ Koperasi Desa Merah Putih sebagai titik distribusi (Perpres 9/2025) Perlu angka rollout: "Tahun 1: 4 provinsi → Tahun 2: 10 provinsi → Tahun 3: 34 provinsi"

Kelompok F — Pasar & Kesiapan Adopsi (#19–#23)

Siapa yang akan memakai ini dan apakah mereka benar-benar akan mengadopsinya?

#19 Kemitraan & Distribusi [❌ Belum] [Fariz]

Sebutkan nama mitra potensial (meski belum ada MOU, bisa sebut "dalam diskusi" atau "target mitra"): Bapanas — otoritas pangan nasional TPID 34 Provinsi — pengguna utama Kemenkop UKM — kanal koperasi Bulog — logistik dan distribusi ID Food — holding BUMN pangan Kanal distribusi: pengadaan pemerintah via e-Katalog LKPP

#20 Kesesuaian Masalah-Pasar [🔄 Perlu Diperketat] [Fariz + Rayyan]

Maks ~120 kata. Konsekuensi spesifik kalau tidak diselesaikan: "Tanpa sistem ini, TPID bergantung pada laporan manual yang membutuhkan 3–5 hari untuk terkumpul, sementara harga bisa naik 20–30% dalam 48 jam saat ada shock supply. Akibatnya, operasi pasar dilakukan terlambat dan tidak tepat sasaran."

#21 Bukti Permintaan (Evidence of Demand) [❌ Belum] [Rayyan]

Harus menunjukkan bahwa masalah ini nyata dengan data. Rayyan perlu mengerjakan ini: BPS CPI pangan volatile: bawang merah/cabai sering mengalami inflasi tahunan 15–40% PIHPS sudah cover 514 kab/kota → pemerintah sudah investasi di pemantauan harga Frekuensi pelanggaran HET: query raw.harga_pangan dan bandingkan dengan het_reference BI SEKI Tabel VII — data CPI pangan volatile bulanan sebagai referensi tambahan

#22 Target Pasar [🔄 Sebagian] [Fariz]

Segmentasi pasar dengan ukuran masing-masing: Nasional: Bapanas (1 entitas, nilai tinggi, impact luas) Provinsi: 34 TPID unit — pasar utama B2G Institusional: Bulog, ID Food, korporasi pangan besar Potensi pendapatan: 34 × Rp 50 juta/tahun = Rp 1,7 miliar ARR

#23 Kesiapan Adopsi [❌ Belum] [Fariz + Rayyan]

Hambatan adopsi dan cara mengatasinya — juri mencari realisme: Hambatan 1: Akses internet di daerah terpencil → solusi: mode offline untuk dashboard Hambatan 2: Pelatihan operator pemerintah → solusi: program onboarding, UI sederhana berbasis peran Hambatan 3: Kepercayaan pada rekomendasi AI → solusi: posisikan AI sebagai "co-pilot, bukan pengambil keputusan" Hambatan 4: Proses pengadaan pemerintah yang lambat → solusi: daftarkan di e-Katalog LKPP

Kelompok G — Status Terkini & Lampiran (#24–#25 + Lampiran)

Di mana Anda sekarang dan apa yang bisa dilihat juri?

#24 Progress Sejak Submission ke-1 [❌ Belum] [Enzi]

Ini adalah "quick win" terbesar — Anda sudah punya banyak yang bisa dilaporkan. Buat daftar konkret: ✅ 4 model LightGBM dilatih, MAPE terbaik 3.52% ✅ Database cloud Supabase live (347.550+ baris, data cuaca terintegrasi) ✅ Pipeline ML 3-lapis berjalan (Lapis 1/2/3) ✅ CUSUM early-warning detection ditambahkan ✅ OpenRouter LLM agent (Gemini 2.5 Flash) terintegrasi ✅ Sistem auth (JWT + RBAC: admin/analyst/viewer) ✅ FastAPI 7 endpoint aktif ✅ Laporan teknis (report.html) — 13 seksi ✅ Integrasi cuaca Open-Meteo (5 lokasi, 11.605 baris) 🔄 RCA Engine — dalam pengerjaan (Fariz + Rayyan)

#25 Status Terkini Sistem [❌ Belum] [Enzi]

Tahap saat ini: PROTOTIPE (API ML berjalan, frontend sebagian, database live). Juri menghargai kejujuran. "ML inference API berjalan lokal dan cloud deployment sedang dalam proses" "Halaman frontend ada tapi sebagian belum mengonsumsi semua endpoint API" "Endpoint /simulate sedang dibangun — target selesai [tanggal]" Sertakan URL demo publik (begitu Rayhan selesai deploy) Sertakan link ke report.html

#LAM Lampiran [🔄 Sebagian] [Semua]

✅ report.html — laporan teknis lengkap (13 seksi) ❌ Diagram arsitektur — Rayhan perlu membuat (draw.io / Excalidraw / Figma) ❌ Video demo atau screenshot — tampilkan CUSUM alert + rekomendasi LLM dalam aksi ❌ URL demo publik — Rayhan perlu deploy ke cloud

4. Rencana Kerja 21 Hari (14 Mei – 3 Juni 2026)

Deadline submission ke-2: 4 Juni 2026. Target selesai semua pekerjaan pada 3 Juni 2026 (buffer 1 hari untuk review akhir).

Minggu 1: 14–21 Mei — Celah Kritis

[Enzi] Bangun endpoint POST /api/v1/simulate — WAJIB per proposal

[Rayhan] Re-run dbt dengan filter komoditas → turunkan DB dari 363 MB ke ~175 MB

[Rayhan] Load PIHPS historis untuk Banten + Sulawesi Selatan

[Fariz+Rayyan] Tulis seksi #3 (Keselarasan Ekosistem), #7 (Nilai Publik), #10 (Kreativitas)

[Fariz+Rayyan] Konfirmasi status RCA engine: apakah sudah konsumsi output FastAPI?

Minggu 2: 22–28 Mei — Konten Inti

[Rayhan] Buat diagram arsitektur sistem (draw.io/Excalidraw)

[Rayhan] Deploy FastAPI ke cloud (Fly.io/Railway), buat URL publik demo

[Enzi] Tulis seksi #24 (Progress Sejak Submission ke-1) dan #25 (Status Terkini)

[Enzi] Update seksi #9 (Inovasi Teknologi) — sertakan CUSUM, OpenRouter

[Enzi] Bangun endpoint GET /api/v1/trend/{komoditas}/{kota}

[Fariz+Rayyan] Tulis seksi #6 (Pengukuran Dampak), #17 (Struktur Biaya), #19 (Kemitraan)

[Rayyan] Kompilasi "Evidence of Demand" (#21) — query Supabase untuk hitung pelanggaran HET

Minggu 3: 29 Mei – 3 Juni — Poles & Finalisasi

[Semua] Review semua 25 seksi, pastikan ada di batas kata yang ditentukan

[Fariz+Rayyan] Finalisasi halaman UI — pastikan semua data dari API real

[Semua] Buat video demo singkat (2–3 menit): CUSUM alert → LLM rekomendasi → RCA narasi

[Rayhan] Pastikan URL demo publik stabil, HTTPS aktif

[Enzi] Final review report.html — update kalau ada perubahan teknis

[Semua] Kumpulkan semua lampiran: diagram, demo video, report.html

Matriks Prioritas per Anggota Tim

| Enzi (ML) | Rayhan (Infrastructure) | Fariz (Domain+Proposal) | Rayyan (Kuantitatif+UI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. POST /api/v1/simulate — WAJIB 2. Tulis seksi #24 dan #25 3. GET /api/v1/trend/{komoditas}/{kota} 4. Update seksi #9 (inovasi teknologi) 5. GET /api/v1/risk-map/{tanggal} 6. Conformal Prediction (atau nyatakan "Tahap 2") 7. Fitur is_harvest_season di features.py | 1. dbt re-run dengan filter komoditas 2. Load PIHPS Banten + Sulsel 3. Buat diagram arsitektur 4. Deploy FastAPI ke cloud (URL publik) 5. Tambah validasi data 6. Set HTTPS + CORS untuk API 7. Tulis seksi #13 (Keamanan & Kepatuhan) | 1. Tulis seksi #3 (Keselarasan Ekosistem) 2. Tulis seksi #7 (Nilai Sistem & Publik) 3. Tulis seksi #10 (Kreativitas Implementasi) 4. Tulis seksi #19 (Kemitraan & Distribusi) 5. Tulis seksi #17 (Struktur Biaya) 6. Definisikan logika RCA: "operasi pasar" vs "redistribusi stok" 7. Tulis seksi #23 (Kesiapan Adopsi) | 1. Kompilasi "Evidence of Demand" (#21) 2. Query Supabase: hitung pelanggaran HET per komoditas 3. Tulis seksi #6 (Pengukuran Dampak + KPI numerik) 4. Riset BPS CPI pangan volatile 2020–2024 5. Implementasi UI konsumsi FastAPI 6. Implementasi RCA engine bersama Fariz 7. Cek BI SEKI Tabel VII untuk data CPI volatile |

Ringkasan: 10 Seksi yang Belum Disentuh

| # | Nama Seksi | Pemilik | Mengapa Penting |
| --- | --- | --- | --- |
| #3 | Keselarasan Ekosistem | Fariz | Policy hook — tanpa ini proposal terlihat tidak terhubung ke regulasi |
| #6 | Pengukuran Dampak | Rayyan | KPI numerik — juri butuh angka konkret untuk menilai dampak |
| #7 | Nilai Sistem & Publik | Fariz | Koneksi ke dampak sistemik yang lebih besar |
| #10 | Kreativitas dalam Implementasi | Fariz + Rayyan | RCA engine dan kanal Koperasi adalah elemen paling kreatif |
| #17 | Struktur Biaya & Keberlanjutan | Fariz + Rayhan | Juri ingin tahu apakah bisnis ini viable secara finansial |
| #19 | Kemitraan & Distribusi | Fariz | Tanpa mitra distribusi, adopsi tidak bisa terjadi |
| #21 | Bukti Permintaan | Rayyan | Data BPS + frekuensi pelanggaran HET — membuktikan masalah nyata ada |
| #23 | Kesiapan Adopsi | Fariz + Rayyan | Juri mencari realisme — apa hambatan dan bagaimana mengatasinya |
| #24 | Progress Sejak Submission ke-1 | Enzi | "Quick win" terbesar — kita punya banyak yang bisa dilaporkan |
| #25 | Status Terkini Sistem | Enzi | Juri ingin tahu: di mana sistem sekarang dan apa yang bisa diakses? |

RADAR Pangan — Progress Report Internal · Dibuat 14 Mei 2026 · Tim Hackathon BI Digdaya 2026 (Kelompok 1)